### РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020  рік

| 1. | 781 (КПКВК ДБ) | Кіровоградська обласна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7811000 | Апарат Кіровоградська обласна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) |  |  |
| 3. | 7811010 (КПКВК ДБ) | 0111 (КФКВК) | Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області (найменування бюджетної програми) |  |
| 4. Ціль державної політики: Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону. Мета бюджетної програми: Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами. Завдання бюджетної програми: 1) Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля. |  |  |  |  |
| 5. Видатки / надання кредитів 5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів (тис грн) |  |  |  |  |

| Напрями використання бюджетних коштів | План | План зі змінами | Факт | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ВСЬОГО за бюджетною програмою | 271138,3 | 348794,7 | 342493,9 | 77656,4 | -6300,8 |  |
| у т.ч.: загальний фонд | 263788,9 | 299897,5 | 295719,9 | 36108,6 | -4177,6 |  |
| спеціальний фонд | 7349,4 | 48897,2 | 46774,0 | 41547,8 | -2123,2 |  |
| Напрям 1, Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій - всього | 269325,5 | 346981,9 | 340770,8 | 77656,4 | -6211,1 |  |
| у т.ч.: загальний фонд | 262157,3 | 298265,9 | 294171,0 | 36108,6 | -4094,9 |  |
| спеціальний фонд | 7168,2 | 48716,0 | 46599,8 | 41547,8 | -2116,2 |  |
| Напрям 2, Заходи з інформатизації - всього | 1564,2 | 1564,2 | 1564,2 | - | - |  |
| у т.ч.: загальний фонд | 1390,0 | 1390,0 | 1390,0 | - | - |  |
| спеціальний фонд | 174,2 | 174,2 | 174,2 | - | - |  |
| Напрям 3, Підвищення кваліфікації працівників - всього | 89,7 | 89,7 | - | - | -89,7 |  |
| у т.ч.: загальний фонд | 82,7 | 82,7 | - | - | -82,7 |  |
| спеціальний фонд | 7,0 | 7,0 | - | - | -7,0 |  |
| Напрям 4, Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року - всього | 158,9 | 158,9 | 158,9 | - | - |  |
| у т.ч.: загальний фонд | 158,9 | 158,9 | 158,9 | - | - |  |
| спеціальний фонд | - | - | - | - | - |  |
| Пояснення щодо відхилень: Планові призначення по загальному фонду збільшено для оплати праці з нарахуваннями для працівників райдержадміністрацій відповідно до законів України №553-IХ, та № 909-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" на суму 36108,6 тис.грн. Через непроведення Міністерством фінансів України змін до розпису державного бюджету у 2020 році, повернуто відкриті асигнування у сумі 4177,6 тис.грн. Касові видатки по спеціальному фонду збільшено у зв"язку із отриманням та використанням субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання заходів програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів - 39258,7 тис.грн. Через тривалий карантин, пов"язаний із поширенням коронавірусної інфекції COVID-19, підвищення кваліфікації для працівників проводилось он-лайн. 5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету (тис грн) |  |  |  |  |  |  |

| КЕКВ / ККК | План |  | План зі змінами |  | Факт |  | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) |  | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2110 | 201056,8 | 5168,0 | 230725,6 | 32357,0 | 230718,0 | 31281,5 | 29668,8 | 27189,0 | -7,6 | -1075,5 |
| 2120 | 44232,5 | 1137,1 | 50759,7 | 6116,4 | 50290,6 | 5872,7 | 6527,2 | 4979,3 | -469,1 | -243,7 |
| 2210 | 925,0 | 403,2 | 925,0 | 2412,5 | 887,6 | 2277,1 | - | 2009,3 | -37,4 | -135,4 |
| 2240 | 2523,0 | 262,3 | 2523,0 | 5923,7 | 2484,6 | 5771,5 | - | 5661,4 | -38,4 | -152,2 |
| 2250 | 212,5 | 41,3 | 125,1 | 15,8 | 47,5 | 9,5 | -87,4 | -25,5 | -77,6 | -6,3 |
| 2270 | 14796,6 | 159,0 | 14796,6 | 615,0 | 11263,8 | 605,5 | - | 456,0 | -3532,8 | -9,5 |
| 2282 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 13,1 | 6,8 | 13,1 | - | 6,1 | -2,2 | - |
| 2800 | 33,5 | 61,5 | 33,5 | 622,3 | 21,0 | 207,3 | - | 560,8 | -12,5 | -415,0 |
| 3110 | - | 110,0 | - | 778,2 | - | 730,7 | - | 668,2 | - | -47,5 |
| 3160 | - | - | - | 43,2 | - | 5,1 | - | 43,2 | - | -38,1 |
| ВСЬОГО | 263788,9 | 7349,4 | 299897,5 | 48897,2 | 295719,9 | 46774,0 | 36108,6 | 41547,8 | -4177,6 | -2123,2 |

Кількість змін до плану 2, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника - 0. Пояснення щодо відхилень: Через непроведення Міністерством фінансів України змін до розпису державного бюджету у 2020 році, повернуто відкриті асигнування у сумі 4177,6 тис.грн. 6. Стан фінансової дисципліни (тис грн)

| КЕКВ / ККК | Дебіторська заборгованість |  |  | Кредиторська заборгованість |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на початок звітного року | на кінець звітного року |  | на початок звітного року | на кінець звітного року |  |
|  |  | всього | з неї прострочена |  | всього | з неї прострочена |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЬОГО за бюджетною програмою | 36,0 | - | - | 158,9 | - | - |
| Загальний фонд, всього | 23,7 | - | - | 158,9 | - | - |
| 2210 | 23,7 | - | - | 65,1 | - | - |
| 2240 | - | - | - | 90,8 | - | - |
| 2250 | - | - | - | 0,1 | - | - |
| 2800 | - | - | - | 2,9 | - | - |
| Спеціальний фонд, всього | 12,3 | - | - | - | - | - |
| 2210 | 12,2 | - | - | - | - | - |
| 2270 | 0,1 | - | - | - | - | - |

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей: 7. Результативні показники 7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

| Результативні показники | План | План зі змінами | Факт | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Напрям 1 Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій |  |  |  |  |  |
| Кількість прийнятих управлінських рішень (тис.шт.) | 29,3 | 29,3 | 29,3 | - | - |
| Кількість штатних одиниць, осіб | 1949 | 1949 | 1824 | - | -125 |
| Через утворення вакансій фактична чисельність менша, ніж штатна чисельність |  |  |  |  |  |
| Напрям 2 Заходи з інформатизації |  |  |  |  |  |
| Кількість придбаної оргтехніки в рамках заходів з інформатизації (шт.) | 8 | 8 | 8 | - | - |
| Напрям 3 Підвищення кваліфікації працівників |  |  |  |  |  |
| Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію (осіб) | 681 | 681 | 681 | - | - |
| Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію (осіб) | 148 | 148 | 148 | - | - |

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

| Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники | 2019 рік (факт за рік, що передує звітному) |  |  | 2020 рік (факт за звітний рік) |  |  | Відхилення (+/-) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Напрям 1 Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій (тис.грн.) | 473023,9 | 366034,1 | 106989,8 | 340770,8 | 294171,0 | 56599,8 | -132253,1 | -71863,1 | -60390,0 |
| Кількість прийнятих управлінських рішень (тис.шт.) | 26,7 | 26,7 | - | 29,3 | 29,3 | - | 2,6 | 2,6 | - |
| Кількість штатних одиниць, осіб | 2095 | 2073 | 22 | 1824 | 1798 | 26 | 271 | -275 | 4 |
| Кількість штатних одиниць по загальному фонду зменшилась через процес оптимізації РДА відповідно до постанови КМУ від 03.11.2019 р. №926 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям 2 Заходи з інформатизації (тис.грн.) | 824,8 | 724,1 | 100,7 | 1564,2 | 1390,0 | 174,2 | 739,4 | 665,9 | 73,5 |
| Кількість придбаної оргтехніки в рамках заходів з інформатизації (шт.) | 16 | 15 | 1 | 8 | - | 8 | -8 | -15 | 7 |
| Напрям 3 Підвищення кваліфікації працівників (тис.грн.) | 154,0 | 146,1 | 7,9 | - | - | - | -154,0 | -146,1 | -7,9 |
| Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію (осіб) | 543 | 537 | 6 | 681 | 680 | 1 | 138 | 143 | -5 |
| Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію (осіб) | 100 | 99 | 1 | 148 | 147 | 1 | 48 | 48 | - |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів: ____________________________________________________________________________________________________________________________

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

| № з/п | Найменування контрольного заходу | Пропозиції за результатами контрольного заходу | Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми: Станом на 01 січня 2021 року кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду державного бюджету відсутня. Протягом 2020 року головним розпорядником коштів державного бюджету "Кіровоградська обласна державна адміністрація" основна мета і завдання його діяльності виконані.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

| № з/п | Напрям підвищення ефективності бюджетної програми | Захід |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| Заступник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації | _________________ (підпис) | Сергій ШЕРЕМЕТ (ім'я та прізвище) |
| --- | --- | --- |